## 표지
비밀구분
대외비
STM(Smart Teller Machine) 구축(ATMS) - 화면 목록 -
| 문서번호 | STM-AN08-AM01
| 버전 | 0.1
| 제/개정일자 | 2022-06-07

## 개정이력
STM(Smart Teller Machine) 구축 |  |  |  |  | 화면 목록(ATMS)
개정이력
버전 | 변경일 | 변경사유 | 변경내용 | 작성자 | 승인자
0.1 | 2022-06-07 | 제정 | 최초 작성 | 곽창령 | 성민호

## 화면목록(AM)
STM 구축 추진 | [9 empty] | 화면 목록(ATMS)
업무 그룹명 |  | 업무명 |  |  | 작성일 |  | 작성자
ATMS |  | 화면 목록 |  |  | 2022-08-10 |  | 곽창령 수석
No | 화면 ID | 화면 명 | 화면 구분 | 단위 업무 구분 | 화면 유형 | 비고 | UX UI 담당자 | 디자인가이드 예정일 | 화면개발 담당자 | 개발 예정일
1 | UID_AM_OM_0100 | 개국현황 | 메인 | 운영관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-10-14
2 | UID_AM_OM_0200 | 장애현황 | 메인 | 운영관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-10-14
3 | UID_AM_OM_0300 | 일일거래내역 | 메인 | 운영관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-10-14
4 | UID_AM_OM_0400 | 일일장애내역 | 메인 | 운영관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-10-14
5 | UID_AM_AM_0100 | 기기등록/변경 | 메인 | 기기관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-10-14
6 | UID_AM_AM_0101 | 신규설치등록 | 팝업 | 기기관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-10-14
7 | UID_AM_AM_0102 | 기기내역변경 | 팝업 | 기기관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-10-14
8 | UID_AM_AM_0103 | 설치운영이력 | 팝업 | 기기관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-10-14
9 | UID_AM_AM_0200 | 기기현황 | 메인 | 기기관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-10-14
10 | UID_AM_AM_0300 | 점별가동현황 | 메인 | 기기관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-10-14
11 | UID_AM_AM_0301 | 일별가동상세(점별) | 팝업 | 기기관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-10-14
12 | UID_AM_AM_0400 | 기기별가동현황 | 메인 | 기기관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-10-14
13 | UID_AM_AM_0401 | 일별가동상세(기기별) | 팝업 | 기기관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-10-14
14 | UID_AM_RM_0100 | 기기버젼조회 | 메인 | 원격관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-09-30
15 | UID_AM_RM_0200 | 원격제어 | 메인 | 원격관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-09-30
16 | UID_AM_RM_0201 | 정보조회 | 팝업 | 원격관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-09-30
17 | UID_AM_RM_0202 | 기기제어 | 팝업 | 원격관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-09-30
18 | UID_AM_RM_0203 | 메시지전송 | 팝업 | 원격관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-09-30
19 | UID_AM_RM_0204 | 거래설정 | 팝업 | 원격관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-09-30
20 | UID_AM_RM_0300 | 원격관리이력 | 메인 | 원격관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-09-30
21 | UID_AM_RM_0400 | 파일관리 | 메인 | 원격관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-09-30
22 | UID_AM_RM_0401 | 파일수집 | 팝업 | 원격관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-09-30
23 | UID_AM_RM_0402 | 파일등록 | 팝업 | 원격관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-09-30
24 | UID_AM_IM_0100 | 팀점정보 | 메인 | 정보관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-09-30
25 | UID_AM_IM_0200 | 기종관리 | 메인 | 정보관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-09-30
26 | UID_AM_IM_0201 | 기종등록 | 팝업 | 정보관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-09-30
27 | UID_AM_IM_0202 | 기종수정 | 팝업 | 정보관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-09-30
28 | UID_AM_IM_0203 | 기종삭제 | 팝업 | 정보관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-09-30
29 | UID_AM_IM_0300 | 공통코드관리 | 메인 | 정보관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-09-30
30 | UID_AM_IM_0400 | 장애코드관리 | 메인 | 정보관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-09-30
31 | UID_AM_IM_0401 | 상세정보 | 팝업 | 정보관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-09-30
32 | UID_AM_IM_0402 | 장애코드등록 | 팝업 | 정보관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-09-30
33 | UID_AM_IM_0403 | 장애코드수정 | 팝업 | 정보관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-09-30
34 | UID_AM_IM_0404 | 장애코드삭제 | 팝업 | 정보관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-09-30
35 | UID_AM_IM_0500 | 메뉴관리 | 메인 | 정보관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-09-30
36 | UID_AM_IM_0600 | 사용자관리 | 메인 | 정보관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-09-30
37 | UID_AM_IM_0601 | 사용자등록 | 팝업 | 정보관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-09-30
38 | UID_AM_IM_0602 | 사용자수정 | 팝업 | 정보관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-09-30
39 | UID_AM_IM_0603 | 사용자삭제 | 팝업 | 정보관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-09-30
40 | UID_AM_IM_0604 | 사용자비밀번호변경 | 팝업 | 정보관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-09-30
41 | UID_AM_IM_0605 | 사용자LOCK해제 | 팝업 | 정보관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-09-30
42 | UID_AM_IM_0700 | 자료실관리 | 메인 | 정보관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-09-30
43 | UID_AM_IM_0701 | 자료실등록 | 팝업 | 정보관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-09-30
44 | UID_AM_IM_0702 | 자료실수정 | 팝업 | 정보관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-09-30
45 | UID_AM_IM_0800 | 권한관리 | 메인 | 정보관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-09-30
46 | UID_AM_IM_0801 | 권한별메뉴관리 | 서브 | 정보관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-09-30
47 | UID_AM_JM_0100 | 전자저널정보 | 메인 | 저널관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-09-30
48 | UID_AM_JM_0101 | 롤방식조회 | 서브 | 저널관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-09-30
49 | UID_AM_JM_0102 | 이미지보기 | 팝업 | 저널관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-09-30
50 | UID_AM_JM_0200 | 화면조회이력 | 메인 | 저널관리 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-09-30
51 | UID_AM_CW_0100 | 로그인 | 메인 | 공통업무 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-09-30
52 | UID_AM_CW_0200 | 대시보드 | 메인 | 공통업무 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-09-30
53 | UID_AM_CW_0300 | 팀점찾기 | 메인 | 공통업무 | 화면 |  | 정승균 | 2022-08-26 | 김진배,신효원 | 2022-09-30

## 템플릿
STM 구축 추진 | [6 empty] | 화면 목록(업무 STM)
업무 그룹명 |  | 업무명 |  |  | 작성일 | 작성자
업무 STM |  | 화면 목록 |  |  | 2022-06-07
No | 화면 ID | 화면 명 | 화면 구분 | 단위 업무 구분 | 화면 유형 | 비고 | 담당자

## 샘플 및 작성법
작성 가이드
항목 | 설명
화면 ID | id 부여 방식에 따라 기재
화면 명 | 한글화면명을 기술
단위 업무명 | 전체 업무의 한 단계 하위 업무 명(서브 프로젝트 명)
예) 카드업무 개발, 서버 개발
※ 소규모 프로젝트의 경우에는 전체 업무가 단위 업무명(서브 프로젝트)일 수 있다
화면 유형 | 해당 화면이 어떤 방식으로 사용될 것인지를 선택
화면 : 팝업, 보고서, 기타로 구분
※ 화면 매뉴를 통해 접근하는 거래 화면
비고 | 기타 메모, 특이사항 등을 기술